«Утверждаю»

Директор МБОУ «СОШ №2»

г. Кудымкара

___________/О.Л.Быкова/

План-график введения ФГОС ООО

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2»

на период  с  мая 2012 года по август 2015 года

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Участие в семинарах городского Координационного совета по вопросам введения ФГОС ООО на муниципальном уровне | По плану Совета | Зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Знакомство с основными направлениями деятельности на уровне города |
| Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | май 2013 г. | Зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования на 2013-15гг | май 2013 г. | Зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Проект плана-графика введения ФГОС на 2013-15гг |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО. | сентябрь 2013 г. | Методический совет, зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | сентябрь 2013 г. | Директор Быкова О.Л., зам.по УМР Тарасова С.В. | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | сентябрь 2013г. | Зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель-май 2013 г. | Директор Быкова О.Л., зам. директора по УМР Тарасова С.В., зам.по УВР Вавилина Л.Г. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Апрель-май 2013г | Директор Быкова О.Л., зам. директора по УМР Тарасова С.В., зам.по АХЧ Трошев А.В. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ опыта реализации ФГОС НОО в нашей школе | апрель 2013г., апрель 2014 г. | Зам. Директора по УВР Кетова В.А. | Трансляция опыта педагогов, Единый методический день |
| Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. | В течении периода | Руководители ШМО, зам.по УМР Тарасова С.В., зам по УВР Кетова В.А. | Анализ уроков |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Директор Быкова О.Л., зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2015 года | Библиотекарь Симанова Г.М. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Ноябрь 2013г | Зам. Директора по УВР Вавилина Л.Г. | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | ежегодно | зам. директора по УМР Тарасова С.В. | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на каждый год |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ | Январь 2014г. | Зам директора по ВР Носкова С.В. | Перечень предоставляемых услуг |
| Организация взаимодействия с УДОД, согласование общего плана работы | Март – апрель 2015 г. | Зам директора по ВР Носкова С.В. | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Экспертиза программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Февраль-март 2015 г. | Зам. Директора по УВР Вавилина Л.Г. | Заключение |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | 1 раз в четверть или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Март 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы | Январь 2014г. – февраль 2015 г. | Рабочая группа, педагоги, кафедры, методический совет | Создание основной образовательной программы ООО школы |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | С сентября 2013г. Пополнение в течение периода введения ФГОС | Директор Быкова О.Л. | банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение периода | Директор Быкова О.Л., зам. директора по УВР Вавилина Л.Г., зам по УМР Тарасова С.В. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | Май 2013г | Директор Быкова О.Л, | План-график введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Октябрь –ноябрь 2013г | Директор Быкова О.Л. | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Январь 2014г | Зам по УВР Вавилина Л.Г. методический совет | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015г. | Директор Быкова О.Л. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2014 и 2015 года (при необходимости) | Директор Быкова О.Л. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Декабрь 2013 г., внесение изменений до марта 2015 года | Метод. совет, библиотекарь Симанова Г.М., зам. директора по УМР Тарасова С.В. | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2015 г. | Директор Быкова О.Л. | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор Быкова О.Л. | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2014-2016 и перспективу | Ноябрь 2013 г. Ноябрь 2014 г. Август 2015 г. | Директор школы Быкова О.Л. Зам.директора по УМР Тарасова С.В. | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | Февраль-март 2015 г. | Зам.директора по УМР Тарасова С.В.. | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь каждого года | Зам. Директора по УМР Тарасова С.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | Январь 2013-август 2015 г. | Зам. Директора по УМР Тарасова С.В. | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений города и области | Январь 2013-август 2015 г. | Зам. Директора по УМР Тарасова С.В. | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Ноябрь 2012г. Декабрь 2012 г. Январь 2013 г. Февраль 2013 г. | Зам. директора по УВР и УМР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Январь 2012 – январь 2014. | Рабочая группа, руководители МО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Анализ ПМО образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2013 г. | Руководители МО, библиотекарь Симанова Г.М. | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Февраль – июнь 2014 г. | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающих основной школы | Январь-август 2014г | Зам. директора по УВР Носкова С.В. | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы | По мере поступления на заседания МО и МС | Зам. директора по УВР Вавилина Л.Г.. | Разработка учебного плана школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Январь-февраль 2014 г. на заседаниях МО | Руководители МО | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | Октябрь 2013 – февраль 2014 г. | Зам. директора по УВР Кетова В.А., Вавилина Л.Г. | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора по УМР Тарасова С.В., Вавилина Л.Г. | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов: «Эффективность образовательного процесса в школе в рамках модернизации образования: анализ, тенденции и перспективы» «Личность педагога в современной школе: требования времени и государства» | Апрель 2014 г. Ноябрь 2014 г. | Администрация школы и методический совет | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Постоянно действующий семинар «Инновации и нововведения в образовании» | Постоянно 1 раз в четверть | Методический совет, МО | Повышения методической компетентности педагогов по нововведениям, сопутствующим ФГОС |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД. Инструменты оценивания УУД» (из опыта учителей начальной школы) | Апрель 2014г. Апрель 2015г | Зам.директора по УВР Носкова С.В., зам по УВР Кетова В.А., зам по УМР Тарасова С.В. | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Информационный центр, зам.директора по УМР Тарасова С.В. | Специальный выпуск методических материалов |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Методический совет, зам. По УМР Тарасова С.В. | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Формирования базы элективных и факультативных курсов | Сентябрь 2012- май 2015 г. | Зам по УВР Вавилина Л.Г. | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Декабрь 2013г. Апрель 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор Быкова О.Л. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Информационный центр, зам по УМР Тарасова С.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | С сентября 2013 г. | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2015г. | Директор Быкова О.Л., кл.руководители | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2014 г. | Комиссия: директор Быкова О.Л. заместитель директора по АХР Трошев А.В., зам.директора по УМР Тарасова С.В. | Определены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2014 г. | Директор Быкова О.Л. | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-апрель 2012 г | Зам.директора по АХР Трошев А.В. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2014г. -август 2015г. | Директор Быкова О.Л. Зам.директора по АХР Трошев А.В. | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор Быкова О.Л. | Внесение изменений |