| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | июнь 2015 г. | Зам. директора по УМР | Методические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | сентябрь 2015г. | Зам. директора по УМР | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель-май 2015 г. | Директор, зам. директора по УМР, зам.по УВР | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | ежегодно 1 раз в год | Директор, зам. директора по УМР, зам.по АХЧ | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ опыта реализации ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №2» | ежегодно | Зам. директора по УВР | Трансляция опыта педагогов, Единый методический день, открытые занятия для ИУУ |
| Система взаимопосещений уроков учителями НОО и ООО | ежегодно | Руководители ШМО, зам.по УМР, зам по УВР | Анализ уроков |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам внедрения ФГОС ООО | ежегодно | зам. директора по УМР, зам. директора по УВР, рук. ШМО | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров, совещаний |
| Проведение совещаний при директоре о ходе внедрения ФГОС ООО в школе | ежегодно по инд. плану | Директор, зам. директора по УМР | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно | зам. директора по УМР, педагог-библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля внедрения ФГОС ООО | ежегодно (август) | Зам. директора по УВР | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | ежегодно (сентябрь) | зам. директора по УМР | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на каждый год |
| Организация взаимодействия с УДОД | ежегодно | Зам директора по ВР | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Экспертиза программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | ежегодно по мере необходимости | Зам. директора по УВР | Заключение |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | 1 раз в четверть или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Организация просветительской работы с родителями обучающихся | ежегодно по плану | Зам. директора по ВР, кл. руководители | Протоколы родит. собраний |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | август 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы | до июня 2015 г. | Рабочая группа, педагоги, методический совет | Создание основной образовательной программы ООО школы |
| Разработка междисциплинарных программ: -«Формирование УУД» -«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» - Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» - Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» на 2015-2020 гг. | до июня 2015 г. | зам. директора по УМР, авторы-составители рабочих групп (по приказу) | Приказ № 130-ОД от 24.06.2015 г. |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Пополнение в течение периода введения ФГОС. С сентября 2015г. | Директор | банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: - Приказ и Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО - Приказ и Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО - Приказ по должностным инструкциям учителей, внедряющих ФГОС ООО - План ВШК по реализации ФГОС ООО - Положение о рабочей программе педагога, осуществляющего внедрение ФГОС ООО - Положение о портфолио достижений учащихся второй ступени | в течение периода в течение периода ежегодно ежегодно-июнь ежегодно-август до июня 2015 г. в течение периода | Директор, зам. директора по УВР, зам по УМР Директор, зам. директора по УМР Директор, зам. директора по ВР Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | с августа 2015 г. | Директор | План-график введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | до июня 2015 г. | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | до июня 2015г | Зам по УВР, методический совет | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015г. | Директор | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2014 и 2015 года (по мере необходимости) | Администрация школы, рабочая группа по составлению программы развития школы | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до июня 2015 г., внесение изменений до марта 2015 года | Метод. совет, зам. директора по УМР, педагог-библиотекарь | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | ежегодно (август) | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на учебный год и перспективу | ежегодно (август) | Директор, Зам.директора по УМР | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | ежегодно | Зам.директора по УМР | Анализ состояния на МС школы |
| Диагностика образовательных потребностей, профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов | ежегодно (ноябрь-декабрь) | Зам. директора по УМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и педагогов 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | ежегодно | Зам. директора по УМР | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений города и округа | ежегодно | Зам. директора по УМР | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по внедрению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по ФГОС НОО и ООО | ежегодно по мере необходимости | Зам. директора по УМР |  |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: - Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» - Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» - Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» - Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Ноябрь 2015г. Декабрь 2015 г. Январь 2016 г. Февраль 2016 г. | Зам. директора по УВР и УМР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка и корректировка основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Январь 2012 – январь 2015 | Зам. дир. по УВР, рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2015 г. | Руководители ШМО, библиотекарь | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | ежегодно | Руководители ШМО, учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | Январь-август 2015г | Зам. директора по ВР | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы | По мере поступления на заседания ШМО и МС | Зам. директора по УВР | Разработка учебного плана школы |
| Изучение концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Январь-февраль 2015 г. на заседаниях ШМО | Руководители ШМО, учителя-предметники | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | до июня 2015 г. | Зам. директора по УВР (1 и 2,3 ступеней), зам. дир.по УМР | Проект программы |
| Реализация программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | с августа 2016 г. | Зам. директора по УВР (1 и 2,3 ступеней), зам. дир.по УМР | Программа |
| Организация консультационной работы по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования | по мере необходимости | Зам. директора по УМР, УВР | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов: «Эффективность образовательного процесса в школе в рамках модернизации образования: анализ, тенденции и перспективы» «Личность педагога в современной школе: требования времени и государства» | ноябрь 2016 г. март 2016 г. | Администрация школы и методический совет | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Постоянно действующий семинар «Инновации и нововведения в образовании» | Постоянно 1 раз в четверть | Методический совет, ШМО | Повышения методической компетентности педагогов по нововведениям, сопутствующим ФГОС |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: - «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» - «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД. Инструменты оценивания УУД» (из опыта работы учителей начальной школы) - «Содержание и технология внедрения ФГОС ООО. Требования к условиям реализации образовательного процесса». | ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г. январь 2017 г. | Зам.директора по УВР, зам по ВР, зам по УМР | Обобщение и обмен опыта учителей школына совещании кл. руководителей |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Информационный центр, зам.директора по УМР, педагог-библиотекарь | Специальный выпуск методических материалов |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | ежегодно по инд.планам | Методический совет, зам. по УМР | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Пополнение базы элективных и факультативных курсов | ежегодно | Зам по УВР | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам внедрения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | ежегодно | Зам.дир. по УМР, Тарасова С.В., отв. за шк. сайт | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Информационный центр, зам по УМР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документооборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | ежегодно | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2015г. | Директор, кл.руководители | Знакомство родителей |
| Выставка имеющейся литературы по ФГОС ООО | в течение года | педагог-библиотекарь |  |
| Оформление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт в НОО и ООО» | один раз в полгода | Зам. директора по УМР |  |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | ежегодно, Январь-февраль | Комиссия: директор заместитель директора по АХР, зам.директора по УМР | Определены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2015 г. | Директор | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | ежегодно, по мере поступления финансов | Зам.директора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | ежегодно, по мере поступления финансов | Директор Зам.директора по АХЧ | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор | Внесение изменений |

Зам. директора по УМР:					Т.В.Власова